## Capa
Registro e plano de gerenciamento das partes interessadas | [6 empty] | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Partes interessadas |  | Dados de contato e informações das partes interessadas
| 3 | Estratégias |  | Estratégias para reduzir resistência e ampliar suporte
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados na planilha.
Objetivo: | Identificar as partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as partes interessadas identificados na coluna Parte interessada |  |  |  | Partes Interessadas
2 | Incluir as demais informações sobre as partes interessadas. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Partes Interessadas
3 | Identifique o potencial impacto de cada parte interessada [Coluna M] e classifique-as usando as variáveis Poder e Interesse [Colunas N e O]. |  |  |  | Partes Interessadas
4 | Para as partes interessadas priorizadas, determine possíveis reações e estratégias a serem adotadas de forma individual ou em grupo [Próximo objetivo - Linha 18] |  |  |  | Estratégias
Objetivo: | Determinar a estratégia para gerenciamento das partes interessadas
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Para as parte interessada com maior importância, avaliar possíveis reações. |  |  |  | Estratégias
2 | e crie estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências |  |  |  | Estratégias
3 | Inclua comentários para detalhar melhor a estratégia |  |  |  | Estratégias
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2

## PartesInteressadas
|  | Identificação |  |  |  |  | Avaliação
Cód. | Importância | Parte interessada | Área | Função | e-mail | Celular | Requisitos Essenciais | Principais expectativas | Potencial impacto | Poder na empresa | Interesse no projeto | interna/ externa | Nível de engajamento | Comentários
1 | 25 | Humberto Junior | Execução | Patrocinador, desenvolvedor, gerente | humbertojunior2011@live.com |  | hardware, tempo | cumprir com o cronograma | atraso na importaçaõ dos componentes, não cumprir com as etapas do cronograma. | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
2 | 25 | Matheus Sena | Execução | Patrocinador e desenvolvedor | matheussena.henrique@gmail.com |  | hardware, tempo | cumprir com o cronograma | atraso na importaçaõ dos componentes, não cumprir com as etapas do cronograma. | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
3 | 25 | Moisés Santos | Execução | patrocinador e desenvolvedor | smmoises98@gmail.com | (91) 99262-6623 | hardware, tempo | cumprir com o cronograma | atraso na importaçaõ dos componentes, não cumprir com as etapas do cronograma. | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto | Interna | Lidera
4 | 16 | Síndico |  |  |  |  | N/A | proporcionar um melhor ambiente aos condôminos | não aprovar a implantçao da ferramenta dentro do condomínio. | 4-Alto | 4-Alto | Externa | Apoiador
5 | 4 | Condôminos | [5 empty] | usufruir de um ambiente melhor e com menos barulho dentro do condomínio | não aceitação da implantação da ferramenta dentro do condomínio. | 2-Baixo | 2-Baixo | Externa | Neutro
6 | 6 | Arnaldo | supervisão | orienteção |  |  | N/A | ver o projeto em funcionamento dentro do tempo proposto pela equipe | não aprovar o projeto. | 2-Baixo | 3-Médio | Interna | Apoiador
7 | 6 | Adalberto Melo | supervisão | orienteção | adalbertocmelo@gmail.com |  | N/A | obter sucesso na orientação do projeto. | deixar de orientar a construçãpo e conclusão do projeto. | 2-Baixo | 3-Médio | Interna | Apoiador
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Estratégias
Cód. | Parte interessada | Possíveis reações | Estratégias para ganhar mais suporte ou reduzir resistências | Comentários
1 | Humberto Junior | Solicitar a separação Aumentar o custo da reforma devido a mudanças solicitadas como troca de materiais já adquiridos, novos requisitos, ... | Manter sempre a comunicação no projeto, criando Status Reports Semanais e Presenciais para garantir alinhamento e identificar qualquer tipo de insatisfação de forma antecipada.
2 | Matheus Sena | Solicitar a separação Aumentar o custo da reforma devido a mudanças solicitadas como troca de materiais já adquiridos, novos requisitos, ... | Manter sempre a comunicação no projeto, criando Status Reports Semanais e Presenciais para garantir alinhamento e identificar qualquer tipo de insatisfação de forma antecipada.
3 | Moisés Santos | Abandonar a supervisão da obra | Manter a filha satisfeita e alinhada garantindo seu engajamento e sua influência com o pai
4 | Síndico | Contratar pintores, auxiliares ou pedreiros não qualificados ou com problemas (vícios, alcoólatras, ...) | Usar o Sr. Rocha para supervisionar a obra diariamente de modo a identificar os contratados não qualificados e reduzir impactos relacionados
5 | Condôminos | Reclamar da obra para a prefeitura | Visitar os vizinhos, em especial, o vizinho de parede para explicar que o período de trabalho seria somente das 8:00 às 18:00 e que evitaríamos ao máximo qualquer tipo de barulho ou qualquer coisa que pudesse incomodá-los. Explicar também as melhorias que faremos no imóvel o que indiretamente ajudaria na valorização dos imóveis da vizinhança. Deixar celular para que pudessem me contatar a qualquer momento que fossem incomodados. Dessa forma, criar nossos primeiros amigos da vizinhança e transformar uma postura resistente em apoiadora do projeto.
6 | Arnaldo
7 | Adalberto Melo
8 | 0
9 | 0
10 | 0
11 | 0
12 | 0
13 | 0
14 | 0
15 | 0

## Grafico
|  | Matriz de Poder x Interesse | [5 empty] | Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse
Outro exemplo de matriz
Poder
Poder | [5 empty] | Influência | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Interesse
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 5 | 25 | 100 | 225 | 400 | 625 | 5
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 4 | 16 | 64 | 144 | 256 | 400 | 4
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 3 | 9 | 36 | 81 | 144 | 225 | 3
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | 16 | 36 | 64 | 100 | 2
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Interesse | [5 empty] | Impacto

## Param
Aba Partes interessadas
Legenda | Parte interessada | Importância | Poder | Interesse | interna/ externa | Nível de engajamento
Definição | Pessoa, comunidade ou organização envolvida cujos interesses podem ser afetados pelo projeto. Exercem influência sobre o projeto, suas entregas e sua equipe | Poder x Interesse | Nível de autoridade; Posição hierárquica ou de carisma ou liderança pessoal | Nível de preocupação em relação aos resultados do projeto | Se trabalha na empresa (interna), senão (externa) | Postura em relação ao projeto
Domínio |  |  | 1-Muito baixo | 1-Muito baixo | Interna | Apoiador | Suporta o projeto
|  |  | 2-Baixo | 2-Baixo | Externa | Neutro | Tem conhecimento sobre o projeto, porém, está neutro.
|  |  | 3-Médio | 3-Médio |  | Resistente | Se tiver oportunidade, prejudicará o andamento do projeto
|  |  | 4-Alto | 4-Alto |  | Desinformado | Não tem informação sobre o projeto, por isso, não tem posição formada
|  |  | 5-Muito Alto | 5-Muito Alto |  | Lidera | Engajado em garantir o sucesso do projeto